## Sheet1
Status date: | 2025-02-28
Activity ID | Activity | Baseline Start | Baseline Finish | Duration (days) | BAC / Activity Budget | Planned % Complete | Actual % Complete | PV | EV | AC
A01 | Mobilization and site setup | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 80000 | 100% | 100% | 80000 | 80000 | 85000
A02 | Site clearance | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 12 | 120000 | 100% | 100% | 120000 | 120000 | 130000
A03 | Excavation | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 19 | 250000 | 100% | 100% | 250000 | 250000 | 240000
A04 | PCC and footing work | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 19 | 350000 | 100% | 75% | 350000 | 262500 | 300000
A05 | Foundation reinforcement/formwork | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 19 | 420000 | 100% | 55% | 420000 | 231000 | 255000
A06 | Foundation concrete | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 19 | 400000 | 100% | 30% | 400000 | 120000 | 145000
A07 | Backfilling and plinth preparation | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 12 | 220000 | 100% | 0% | 220000 | 0 | 0
A08 | Columns and vertical elements | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 26 | 380000 | 46.15% | 0% | 175384.6154 | 0 | 0
A09 | Beam/slab formwork and reinforcement | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 26 | 500000 | 19.23% | 0% | 96153.8462 | 0 | 0
A10 | Ground-floor masonry | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 26 | 300000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
A11 | Plumbing rough-in | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 26 | 120000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
A12 | Electrical conduit installation | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 26 | 100000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Project totals / indices |  |  |  |  | 3240000 |  |  | 2111538.4615 | 1063500 | 1155000